以论文发表为目标的

GTSRB 联邦学习后续研究与投稿规划

From a Reproducible FedProx Baseline to a Publication-Ready Study

| 项目 | Vehicle-to-Cloud Federated Learning for Traffic Sign Recognition |
| --- | --- |
| 研究基础 | Stage 1A / 1B 已完成；Stage 1C-A1 FedProx 已关闭 |
| 规划目标 | 补足统计稳健性、系统压力测试与算法对比，形成可投稿论文 |
| 作者 | Ma He |
| 版本日期 | v1.0 · 2026-08-04 |

文档定位：技术执行计划 + 论文写作路线 + 导师沟通与投稿建议

本规划以现有正式输出为事实边界；“已完成”与“建议开展”严格分开。

# 0. 执行摘要

核心判断 当前工作已经形成一条清晰、可复现的研究主线，但尚不适合直接冲击高门槛期刊。论文优先路线应当先补多随机种子与压力实验，再实现一个机制不同的强对照算法（优先 SCAFFOLD），最后形成统一统计、类别级分析和可复现材料。

| 优先级 | 任务 | 目标 | 是否必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 冻结 Stage 1C-A1 正式资产 | 保证已有结论可追溯、不可覆盖 | 必须 |
| P1 | 多训练随机种子严格配对 | 估计均值、方差和配对提升稳定性 | 必须 |
| P2 | 一个压力实验轴 | 验证更强 client drift 下的结论 | 必须 |
| P3 | SCAFFOLD 实现与配对比较 | 增加机制不同的算法对照 | 强烈建议 |
| P4 | 统一统计、写作与复现包 | 形成论文主表、主图、代码与审计 | 必须 |
| P5 | MOON / FedBN / 通信压缩 | 扩展研究轴 | 投稿前非必需 |

建议的最小论文故事 “FedAvg 在轻中度 label skew 下稳定、在极端 skew 下出现总体与类别级退化；FedProx 在严格配对中提供部分缓解；该效果在多训练 seed 和更强本地漂移下是否稳定，并与 SCAFFOLD 的方向校正机制如何比较。”

## 0.1 论文成熟度的诚实评估

优点：数据划分固定、控制变量清晰、官方测试集隔离、正式输出和审计完整。

当前缺口：单一 seed、5 客户端全参与、local_epochs=1、单数据集、仅完成 FedProx，尚无统计不确定性。

结论：目前更像一项高质量、可复现的研究项目；补足稳健性和算法对照后，才更接近论文。

# 1. 当前研究基础与事实边界

## 1.1 已完成且应冻结的资产

| 资产 | 冻结内容 | 处理规则 |
| --- | --- | --- |
| 固定数据划分 | alpha01=0.1、alpha05=0.5；5 clients；partition seed=20260720 | 不得重新生成或覆盖；只读复用 |
| 统一模型 | 无 BatchNorm CNN：Conv32→Pool→Conv64→Pool→Conv128→GAP→Dropout→Dense43 | 算法主对比保持一致 |
| 严格控制 | 同一 Stage 1C 训练器；SGD lr=0.1；μ=0 vs μ=0.1 | 历史 Adam FedAvg 仅作背景 |
| 正式预算 | 160 rounds；local_epochs=1；batch_size=64；5/5 clients | 作为主基线冻结 |
| 评估原则 | validation 用于选择；官方 Test.csv 只在参数冻结后评价 | 禁止测试集调参 |
| 审计资产 | config、metrics、run_state、checkpoint、per-class、confusion、SHA-256 manifest | 新增研究不得修改 A1 正式目录 |

禁止事项 不要继续在现有正式目录中反复调 μ；不要把历史 Stage 1B Adam FedAvg 与 Stage 1C SGD FedProx 的差异全部解释为近端项；不要同时叠加新算法、FedBN 和通信压缩。

## 1.2 现有可报告结论

α=0.1：μ=0.1 相对 μ=0，Test Accuracy +7.0150 pp，Macro Class Accuracy +7.1865 pp。

α=0.5：μ=0.1 相对 μ=0，Test Accuracy +4.4576 pp，Macro Class Accuracy +5.3464 pp。

解释边界：这是当前固定模型、固定 partition、单 seed、全参与和 local_epochs=1 下的配对证据。

负面结果必须保留：α=0.1 下仍有若干类别下降，FedProx 是部分缓解，不是完全解决。

# 2. 论文定位、研究问题与贡献设计

## 2.1 建议的暂定题目

英文题目（工作标题） Robust Federated Traffic Sign Recognition under Non-IID Label Skew: A Reproducible Study of FedAvg, FedProx, and SCAFFOLD

中文题目（工作标题） Non-IID 标签偏斜下的稳健联邦交通标志识别：FedAvg、FedProx 与 SCAFFOLD 的可复现实证研究

## 2.2 论文核心研究问题

1. RQ1：FedAvg 在不同 label skew 强度下的总体性能、类别公平性和失效边界是什么？

2. RQ2：在严格配对条件下，FedProx 的近端约束能否稳定改善强异构性能？

3. RQ3：该提升是否在多个训练 seed 和更强 client drift 条件下保持一致？

4. RQ4：FedProx 与 SCAFFOLD 的收益、机制证据、状态成本和计算代价有何差异？

## 2.3 可主张的贡献（完成后）

构建并公开一个可审计的 GTSRB 5-client Non-IID 联邦实验基线。

系统刻画轻度、中度、明显与极端标签偏斜下的总体和类别级退化。

通过同初始化、同 partition、同优化器、同预算的严格配对，隔离 FedProx 近端项效应。

使用多 seed、压力实验和 SCAFFOLD 对照检验结论稳健性，而不是仅报告单次最高准确率。

提供 checkpoint 连续性、状态审计、类别级结果和通信/计算成本，强调可复现性。

创新性边界 论文贡献应定位为“严谨、可复现、机制清楚的实证研究与系统比较”，而不是宣称提出了新的联邦学习算法。若目标是 T-ITS / T-IV 等高门槛期刊，通常还需要更现实的数据与更强的方法创新。

# 3. 总体技术路线与阶段门槛

| 阶段 | 主要任务 | 输入 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP0 资产冻结 | 归档代码、环境、正式输出和 seed registry | Stage 1C-A1 全部资产 | manifest 通过；目录只读；Git tag 完成 |
| WP1 多 seed | 复跑 μ=0 / 0.1 严格配对 | α=0.1、0.5 固定 partition | 至少3 seed，建议5 seed；统计表完整 |
| WP2 压力实验 | 放大 client drift | 优先 local_epochs=5 | 配对结果与机制指标完整 |
| WP3 SCAFFOLD | 实现控制变量和完整 checkpoint | 固定无 BN CNN 和 partition | 退化、resume、状态审计全部通过 |
| WP4 统一分析 | 跨算法、跨 seed、类别、公平性、成本 | WP1–WP3 输出 | 主表主图可一键生成 |
| WP5 论文与投稿 | 写作、内部审阅、选刊、提交 | 冻结后的完整结果 | 所有作者批准最终稿 |

统一实验闭环 退化测试 → 小轮次正确性 → validation-only 筛选 → 正式配对 → 官方测试 → 类别与机制分析 → 可比性/完整性审计 → 技术报告 → 阶段关闭。

# 4. WP0：论文路线启动与资产冻结

## 4.1 新增目录建议

paper_track/ ├── protocol/ │ ├── paper_experiment_protocol_v1.0.md │ ├── seed_registry.json │ ├── frozen_asset_manifest.json │ └── decision_log.md ├── experiments/ │ ├── multiseed/ │ ├── stress_localepochs5/ │ └── scaffold/ ├── analysis/ ├── manuscript/ └── communication/

## 4.2 启动检查清单

为现有仓库创建 Git tag，例如 stage1ca1-closed-20260725；记录 commit hash。

将 outputs/stage1c/fedprox_formal/ 设为逻辑只读，不作为后续脚本输出目录。

生成 frozen_asset_manifest.json，记录文件路径、大小和 SHA-256。

固定 Python / TensorFlow / TFF / CUDA（如有）版本并导出环境文件。

在 seed_registry.json 中一次性登记全部训练 seed，后续不因结果好坏增删。

写明主要终点：Test Accuracy、Macro Accuracy；次要终点：Test Loss、worst class、zero-class count。

# 5. WP1：多随机种子统计稳健性

## 5.1 主设计：固定 partition，只改变训练随机性

| Partition | 算法控制 | 正式 seed 数 | 轮数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α=0.1 | μ=0 与 μ=0.1 配对 | 至少3，建议5 | 160 | 极端异构主结论 |
| α=0.5 | μ=0 与 μ=0.1 配对 | 至少3，建议5 | 160 | 中间异构对照 |

每个 seed 必须共享同一 Round-0 初始化：同一 seed 下 μ=0 和 μ=0.1 的初始权重 hash 一致。

同一 seed 下客户端顺序、batch seed、数据预处理和服务器设置保持一致。

正式 seed 列表由脚本一次性生成并冻结；不得只保留“好看的”运行。

官方测试仅在每个正式运行完成后执行，不用于选择 seed 或参数。

## 5.2 统计报告

| 指标 | 报告方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Test Accuracy / Macro Accuracy | 每算法 mean ± SD；每 seed 原始点 | 主结果 |
| 配对提升 Δ | 同一 seed 的 μ=0.1 − μ=0；报告均值、SD、95% CI | 最重要的因果证据 |
| Test Loss | mean ± SD 与配对差 | 辅助稳定性 |
| 类别级指标 | improved/declined classes、worst class、zero-class count | 避免只看总体准确率 |
| 稳定性 | non-finite count、best round、last-5 mean | 识别发散和偶然峰值 |

统计解释建议 当 n=3–5 时，不要把重点放在“显著性 p 值”。更可靠的呈现是：每个 seed 的配对散点、配对差、均值、标准差和置信区间，并明确样本量有限。

## 5.3 可选扩展：partition seed 稳健性

主论文先固定 partition，回答“优化随机性”问题。

计算预算允许时，在 α=0.1 额外生成 3 个 partition seed，先审计分布强度，再做 μ=0 / 0.1 配对。

训练 seed 与 partition seed 必须分开命名，避免混淆两个随机性来源。

# 6. WP2：压力实验——放大客户端漂移

## 6.1 推荐优先选择 local_epochs=5

为什么优先 local_epochs=5 它直接增加每轮本地更新步数，能够放大 client drift；实现改动较小，仍可保持 5/5 全参与，便于把变化主要归因于本地训练强度。

| 设置 | 主基线 | 压力设置 | 保持不变 |
| --- | --- | --- | --- |
| Local epochs | 1 | 5 | partition、模型、SGD、batch size、server lr、160 rounds |
| 算法 | μ=0 / μ=0.1 | μ=0 / μ=0.1 | 同 seed 严格配对 |
| Partition | α=0.1、0.5 | 优先 α=0.1；预算允许再做 α=0.5 | 固定 CSV |

先做 3–5 轮冒烟测试，检查 non-finite、训练时间和 checkpoint。

再做 30 轮 validation-only 确认原 μ=0.1 是否仍稳定；若必须重新筛选，测试集继续隔离。

正式比较至少 3 个 seed；主报告不能把 local_epochs=5 与 local_epochs=1 混在同一因果对比中。

## 6.2 第二压力轴（后续可选）

部分客户端参与：每轮 3/5 clients，预先固定每轮采样表；增加 sampling noise。

更多客户端：10 或 20 clients；需要重新生成并审计 partition，属于更大扩展。

不建议第一轮同时改变 local_epochs、参与率和客户端数。

# 7. WP3：SCAFFOLD 实现与正式比较

## 7.1 研究作用

FedProx 通过近端正则限制本地模型偏移；SCAFFOLD 通过服务器控制变量 c 和客户端控制变量 cᵢ 修正本地更新方向。二者机制不同，适合构成有解释力的对照。

## 7.2 推荐代码结构

src/gtsrb_1c/scaffold/ ├── scaffold_state.py ├── scaffold_client_work.py ├── scaffold_aggregation.py ├── scaffold_checkpoint.py └── train_scaffold_stage1c.py tools/ ├── audit_scaffold_state.py ├── audit_scaffold_equivalence.py ├── analyze_scaffold_pair.py └── finalize_stage1ca2_scaffold.py

## 7.3 不可跳过的正确性门槛

1. 状态形状：c 和每个 cᵢ 的 tensor 数量、shape、dtype 与 trainable weights 对齐。

2. 零状态：第1轮所有控制变量从0开始，更新可解释。

3. 退化测试：关闭 correction 或 scale=0，应回到同一 plain SGD 控制。

4. 客户端 ID：client_0 的 c₀ 在下一轮不得分配给其他客户端。

5. 未参与客户端：即使主实验全参与，也要单元测试未参与时 cᵢ 不变。

6. 恢复连续性：连续6轮与3+resume+3轮的模型、c、cᵢ 和指标 allclose。

7. 完整 checkpoint：全局模型、c、全部 cᵢ、round、tensor manifest 和校验和。

## 7.4 筛选与正式矩阵

| 阶段 | Partition | 候选 | 轮数 | 测试集 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冒烟 | α=0.5 | correction off/on | 2–3 | 跳过 | 状态和退化正确 |
| 学习率 | α=0.5 | 0.05 / 0.1（必要时0.2） | 10 | 跳过 | finite 且学习 |
| 强度筛选 | α=0.5 | 0.25 / 0.5 / 1.0（若有 scale） | 30 | 跳过 | validation-only |
| 跨 α 确认 | α=0.1 | Top 2 | 30 | 跳过 | 避免只适配 α=0.5 |
| 正式配对 | α=0.1、0.5 | plain SGD / SCAFFOLD | 160 | 最终一次 | 多 seed + 审计 |

SCAFFOLD 关闭条件 只有状态保存与恢复连续性通过、正式配对完成、官方测试和类别分析生成、配置与初始模型一致，才能进入跨算法论文分析。

# 8. 统一指标、统计与机制分析

| 维度 | FedAvg / μ=0 | FedProx | SCAFFOLD |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 | Test Acc、Macro Acc、Loss、Best round | 同左 | 同左 |
| 类别 | per-class、worst、zero-class、confusion pairs | 恢复/下降类别 | 恢复/下降类别 |
| 客户端 | val mean、SD、worst client、gap | 同左 | 同左 |
| 机制 | model delta norm、cosine | proximal loss、distance、delta norm | ¦¦c¦¦、¦¦cᵢ¦¦、Δc、方向余弦 |
| 系统成本 | 时间、模型字节、checkpoint 大小 | 近端计算开销 | 控制变量状态与额外通信 |
| 可复现 | seed、hash、resume | 同左 | 完整状态 resume |

## 8.1 论文主表建议

| Algorithm | Partition | Stress | Seeds | Test Acc (mean±SD) | Macro Acc | Worst Class | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ=0 control | α=0.1 | LE=1 / LE=5 | 3–5 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| FedProx μ=0.1 | α=0.1 | LE=1 / LE=5 | 3–5 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| SCAFFOLD | α=0.1 | LE=1 / LE=5 | 3–5 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 同上三算法 | α=0.5 | LE=1（主） | 3–5 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

## 8.2 论文主图建议

Figure 1：完整联邦学习与实验设计流程图（复用现有图，简化）。

Figure 2：α=10 与 α=0.1 客户端类别比例热力图。

Figure 3：FedAvg 在 IID→α=0.1 下的性能退化。

Figure 4：多 seed 下 μ=0 vs FedProx 的配对散点/连线图。

Figure 5：local_epochs=1 vs 5 的算法增益对比。

Figure 6：FedProx / SCAFFOLD 类别级恢复与代价对比。

图表原则 图表应回答研究问题，不要把所有日志都放进正文。完整训练曲线、混淆矩阵和状态审计放附录或补充材料。

# 9. 工程稳定性与可复现性规范

| 对象 | 强制内容 |
| --- | --- |
| 配置 | config.json 写入所有 CLI 参数、版本、Git commit、partition hash、seed |
| checkpoint | 模型和算法状态完整；每轮或固定间隔；resume 连续性测试 |
| 输出命名 | algorithm/partition/stress/seed/hyperparameter/rounds，禁止含糊目录名 |
| 清单 | artifact_manifest.json：path、size、SHA-256 |
| 日志 | metrics.csv、run_summary.json、training_time、finite audit |
| 分析 | 脚本只读正式输出；一键生成主表、主图、统计和报告 |
| 失败记录 | 发散、异常退出和排除规则保留，不删除负面运行 |
| 代码发布 | README、环境文件、运行命令、数据准备说明、许可证和匿名化检查 |

outputs/paper_track/ ├── multiseed/{alpha}/{algorithm}/{seed}/ ├── stress_localepochs5/{alpha}/{algorithm}/{seed}/ ├── scaffold/{alpha}/{config}/{seed}/ └── analysis/ ├── paper_main_table.csv ├── paired_seed_summary.csv ├── figures/ ├── artifact_manifest.json └── paper_analysis_report.md

# 10. 建议时间表（16–20 周）

| 周次 | 主要任务 | 里程碑交付 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 与老师确认论文方向；冻结资产；建立 paper_track | 2页 concept note + protocol v1.0 |
| 第2–4周 | 完成 FedProx 多 seed 正式配对 | 多 seed 主表、配对图、审计 |
| 第5–6周 | local_epochs=5 压力实验 | 压力实验报告与是否继续决策 |
| 第7–10周 | SCAFFOLD 实现、退化、状态和 resume 测试 | SCAFFOLD correctness package |
| 第11–13周 | SCAFFOLD 多 seed 正式实验 | 跨算法正式输出 |
| 第14周 | 统一统计、类别和成本分析 | 论文主图主表冻结 |
| 第15–16周 | 写作第一稿；内部自检 | 完整 manuscript v0.1 |
| 第17周 | 老师反馈与修改 | manuscript v0.2 + response log |
| 第18–20周 | 选刊、格式、伦理检查、提交 | 最终稿、cover letter、supplement |

现实安排 若计算资源或学业时间有限，先完成 WP0 + WP1 + WP2，写成一份完整研究稿，再根据老师意见决定是否必须加入 SCAFFOLD。不要为了赶进度牺牲多 seed 和审计。

# 11. 论文结构与写作任务

| 章节 | 核心内容 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| Abstract | 问题、方法、最重要数字、结论边界 | 多 seed + 压力 + SCAFFOLD |
| 1 Introduction | 车端数据分散、Non-IID、研究缺口、贡献 | 不夸大隐私；强调实证和复现 |
| 2 Related Work | FedAvg、FedProx、SCAFFOLD、交通标志/车辆 FL | 系统比较而非文献堆砌 |
| 3 Methodology | 数据、partition、模型、算法、配对、统计 | 公式和实验协议 |
| 4 Experimental Setup | 环境、预算、seed、指标、测试隔离 | 完整配置表 |
| 5 Results | 基线、异构退化、多 seed、压力、算法比较 | 主表主图 |
| 6 Analysis | 类别、公平性、机制、成本、失败案例 | per-class、norm、cosine |
| 7 Limitations | 单数据集、模拟客户端、统计范围、现实差距 | 明确不可外推内容 |
| 8 Conclusion | 回答 RQ，不引入新结论 | 精确表述 partial mitigation |
| Supplement | 全曲线、混淆矩阵、配置、审计、复现命令 | 完整性材料 |

## 11.1 写作纪律

先写图表和结果，再写摘要；不要从摘要开始猜结论。

所有数字从分析脚本导出，避免手工复制错误。

区分 historical Adam FedAvg 与 strict SGD μ=0 control。

“robust / improved / significant”等词必须与证据匹配；小样本不轻易写 statistically significant。

讨论失败类别、负面结果和计算成本，避免只展示最好结果。

# 12. 与带教老师沟通与长期关系维护

基本心态 不要把老师只当作“人脉资源”，而应把关系建立在真实的研究进展、尊重时间、可靠执行和双向价值上。最好的维护方式不是频繁寒暄，而是阶段性拿出有质量的成果。

## 12.1 第一次确认论文方向

老师您好，非常感谢您提到可以考虑在当前工作的基础上尝试发表论文。 我根据现有 FedAvg 和 FedProx 结果整理了一份后续计划，准备先补充多随机种子和更强本地训练条件下的稳健性实验，再按严格控制实现 SCAFFOLD 作为进一步对比。 我想先请您帮我判断一下这条主线是否合适，以及更适合按会议论文还是期刊论文来准备。您方便时我可以发一份两页的简要计划，不会占用您太多时间。

先发 1–2 页概念说明，不要一上来发几十页文档或整个代码压缩包。

把问题问具体：研究主线是否成立、还缺什么证据、会议还是期刊，而不是只问“老师您觉得怎么样”。

若老师愿意继续指导，再询问合适的汇报频率；默认以关键里程碑为单位，不频繁打扰。

## 12.2 推荐的更新频率和格式

| 场景 | 建议频率 | 发送内容 |
| --- | --- | --- |
| 研究执行期 | 每3–4周或完成一个里程碑 | 1页进展：完成事项、1张主图、问题、下一步、1个明确请求 |
| 出现关键技术阻塞 | 先自行排查并整理证据后 | 最小复现、错误、已尝试方案、需要老师判断的选择 |
| 论文写作期 | 初稿、主要修改、投稿前三个节点 | 带修改说明的稿件，不连续发送小版本 |
| 投稿后 | 收到决定或完成大修时 | 简洁同步结果，并说明下一步 |
| 项目间歇期 | 约每2–3个月一次有内容的更新 | 新成果、录用、竞赛/研究进展；避免纯粹刷存在感 |

阶段更新模板 老师您好，向您简要汇报一下目前进展： 1. 已完成：…… 2. 主要结果：……（附一张图或一个表） 3. 当前判断：…… 4. 下一步：…… 5. 想请教您的一个问题：…… 感谢您抽空指导。

## 12.3 作者身份与合作边界

尽早、坦诚讨论作者贡献，但不要在工作尚未明确时直接要求老师“挂名”。

若老师继续参与研究设计、结果解释、论文实质性修改并批准最终稿，通常具备共同作者的合理基础；若仅提供少量一般建议，更适合在致谢中感谢。

你若承担主要实验、分析和初稿，第一作者通常有合理依据；通讯作者、单位署名和作者顺序必须由所有贡献者协商，并遵守学校规定。

任何投稿前，所有作者都必须看到并同意最终版本；不要未经老师确认写入作者名单或单位。

作者合作讨论示例（研究已有实质进展后） 老师您好，目前多随机种子和压力实验已经完成，我正在整理论文初稿。 如果您愿意继续在研究定位、结果解释和论文修改上指导，我希望能与您共同推进这篇论文。作者顺序、通讯作者和单位信息我都会按照实际贡献和您的建议来确定。您觉得是否合适？

## 12.4 长期维护关系的具体做法

按承诺交付：说一周给结果，就尽量按时；延迟时提前说明原因和新时间。

反馈闭环：老师给建议后，下次明确说明“我采纳了什么、结果怎样”。

减少老师成本：先整理好图、表、结论和具体问题，不让老师从原始日志中替你找重点。

重要节点感谢：项目结束、投稿、录用或毕业节点可简短致谢；不需要频繁节日群发式问候。

未来提供价值：可分享可复现代码、实验报告、相关文献或协助后续学生交接，而不只是索取推荐和机会。

保持专业边界：不要把老师的积极评价理解为已经承诺投稿、共同作者或持续带项目。每一步都要确认。

# 13. 投稿策略与期刊/会议选择建议

## 13.1 先决定论文类型

| 路线 | 适合条件 | 优点 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议 / Workshop | 结果主线清楚，但实验规模有限；希望较快获得反馈 | 时间边界清楚；篇幅促使聚焦 | 受固定 deadline 约束；可能需要较强新颖性 |
| 应用型期刊 | 完成多 seed、压力和算法对照；材料较完整 | 篇幅充分；可呈现复现与负面结果 | 周期长；通常需要更全面实验 |
| 高门槛 ITS 期刊 | 加入真实车辆/多域数据、系统性实验或方法创新 | 领域匹配度高 | 当前版本不够成熟，直接投稿风险高 |

当前建议 先按“期刊质量”的完整度做实验和写作，但不要现在就锁定期刊。完成多 seed 与至少一个压力轴后，拿 2 页摘要和主结果请老师判断：投 ITSC/相关 Workshop，还是继续补到 OJ-ITS / IEEE Access 等期刊。

## 13.2 候选方向（按成熟度，而非简单排名）

| 候选 | 官方定位与匹配点 | 对当前工作的要求判断 |
| --- | --- | --- |
| IEEE ITSC / 相关 Workshop | ITS Society 的年度旗舰会议，关注智能车辆与车路协同研究及应用 | 需要突出交通系统意义；补多 seed、压力与清晰贡献后再评估 |
| IEEE Open Journal of ITS | ITS 领域开放获取期刊，覆盖交通系统、车辆通信与相关技术 | 若形成完整实证、开源复现和更强车辆场景，可考虑 |
| IEEE Access | 跨 IEEE 领域、应用和跨学科、连续投稿；开放获取并收取 APC | 不是“容易发表”；需要技术正确、实验充分、清晰且有实际价值 |
| IEEE T-ITS | 覆盖 ITS 的感知、通信、控制、建模、实验和评价 | 高门槛；建议增加真实/多域车辆数据和更强创新 |
| IEEE T-IV | 面向智能车辆的创新概念、理论和应用案例 | 高门槛；当前 GTSRB 模拟研究单独支撑不足 |
| IEEE IoT Journal | IoT 架构、边缘/传感数据、服务与应用 | 只有当论文强调车联网/边缘系统而不只是分类算法时更匹配 |

不建议的做法 不要因为“审稿快”就默认 IEEE Access 最容易；不要为了追高影响力直接投 T-ITS/T-IV；不要只看中科院分区或影响因子而忽略 scope、创新性和实验成熟度。

## 13.3 投稿伦理和流程检查

同一篇稿件同一时间只能投一个会议或期刊，禁止一稿多投。

会议论文扩展为期刊时，必须检查目标期刊政策，明确引用会议版本，并提供实质性新增内容。

预印本需经全部作者同意，并核对目标 venue 政策；投稿时按要求披露。

IEEE 当前要求披露文章中使用的 AI 生成内容；仅用于语言编辑通常不在强制披露核心范围内，但官方建议透明说明。最终内容由人类作者负责核验。

投稿前完成作者顺序、单位、通讯作者、利益冲突、数据/代码可用性和致谢确认。

检查 APC 或注册费用，提前与老师确认经费来源；开放获取不等于免费。

保存 cover letter、投稿版本、审稿意见和回复信，形成版本记录。

# 14. 投稿前 Go / No-Go 门槛

| 检查项 | Go 条件 | No-Go 表现 |
| --- | --- | --- |
| 统计覆盖 | ≥3 seed，最好5；主要提升方向一致 | 只有单次最好结果 |
| 公平比较 | 同 seed、同初始化、同 partition、同预算 | 优化器或数据同时变化却归因于算法 |
| 压力验证 | 至少一个独立压力轴 | 只在低漂移设置成立 |
| 算法对照 | FedProx + SCAFFOLD 或有充分理由只做 FedProx | 只比较历史不匹配 baseline |
| 类别分析 | Macro、worst、zero-class、下降类别完整 | 只报告 overall accuracy |
| 复现材料 | 代码、配置、seed、manifest、resume 审计 | 目录混乱、无法复算 |
| 论文贡献 | 可用1–2句话清楚说明新知识 | 只是“把算法跑了一遍” |
| 老师意见 | 合作角色和投稿 venue 已确认 | 未与老师沟通就直接投稿 |

# 15. 风险登记与应对

| 风险 | 信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 计算量过大 | 多 seed + 160轮耗时不可控 | 先3 seed；优先α=0.1；使用阶段性 go/no-go |
| FedProx 多 seed 不稳定 | 部分 seed 无提升 | 如实报告；分析条件依赖，不挑 seed |
| SCAFFOLD 状态错误 | resume 不连续、c/cᵢ错配 | 停止正式训练，先通过全部状态审计 |
| 论文创新不足 | 结果只是已知结论复现 | 强化交通场景、类别失效、成本和压力分析；必要时加入真实域数据 |
| 与老师沟通中断 | 长期无回复 | 减少频率，发简短、具体、可回答的问题；不要连续催促 |
| 作者贡献不清 | 临投稿才讨论署名 | 在初稿前进行一次明确、书面的贡献沟通 |
| 投稿 venue 不匹配 | 编辑初筛退稿 | 用摘要对照 scope；请老师或领域研究者预判 |
| AI/写作合规 | 文本或代码大量由AI生成未说明 | 保留人类核验记录，按 venue 政策披露 |

# 16. 接下来两周的具体行动

1. 第1天：复制本规划到项目目录；建立 paper_track/protocol；冻结 A1 manifest。

2. 第2–3天：写 2 页 concept note，包括题目、4个RQ、现有结果、缺口和16周路线。

3. 第3天：向带教老师发送简短微信，询问方向和论文类型建议。

4. 第4–5天：设计 seed_registry 和多 seed 输出命名；先运行一个 3 轮验证。

5. 第1周末：完成 α=0.1 的第2个 seed（μ=0 / 0.1）并验证配对。

6. 第2周：并行完成 α=0.1 其余 seed；生成第一张配对 seed 图和一页进展报告。

7. 第2周末：根据计算速度和结果稳定性，决定扩展到5 seed还是先完成α=0.5。

第一条对老师有价值的更新 不是“我又跑了很多实验”，而是：“在固定 partition 的第二个训练 seed 中，FedProx 的提升方向是否与原结果一致；配对配置和初始权重审计是否通过。”

# 附录 A：本规划依据与政策核对

项目内部依据

[P1] Stage 1C-A1 FedProx 实施与交接指南 v1.0：正式结论、冻结资产、结果边界和后续接手规则。

[P2] Stage 1C 后续路线与执行计划 v1.0：SCAFFOLD / MOON / FedBN / 通信优化及统一验收门槛。

[P3] Final Report：多 seed、部分参与、更多 local epochs 和算法对比的优先级建议。

官方投稿与出版政策（访问日期：2026-08-04）

[O1] IEEE ITSS：Transactions on Intelligent Transportation Systems — Scope。

[O2] IEEE ITSS：Transactions on Intelligent Vehicles — Scope。

[O3] IEEE ITSS：Open Journal of Intelligent Transportation Systems — Aims & Scope。

[O4] IEEE ITSS：International Conference on Intelligent Transportation Systems — Conference description。

[O5] IEEE Access：About、Preparing Your Article、Submission Guidelines。

[O6] IEEE Internet of Things Journal：Purpose and Scope、Guidelines for Authors。

[O7] IEEE Author Center：Submission and Peer Review Policies（AI-generated content disclosure）。

[O8] 通行出版伦理原则：作者贡献与问责、禁止同时向多个期刊提交同一稿件。

说明：投稿 scope、费用、模板、截止日期和 AI 政策可能变化。真正投稿前必须重新核对目标 venue 的最新官方页面，并由全部作者确认。

# 附录 B：两页 Concept Note 建议结构

| 页 | 内容 |
| --- | --- |
| 第1页 | 题目；研究问题；现有 Stage 1A/1B/A1 结果；为什么还不足以投稿；拟补证据。 |
| 第2页 | 多 seed + local_epochs=5 + SCAFFOLD 的实验矩阵；16周时间表；希望老师回答的3个问题。 |

# 附录 C：向老师请教的三个问题

1. 您认为论文主线应更强调“Non-IID 算法鲁棒性”，还是“智能交通场景中的可复现联邦学习评估”？

2. 在补多 seed 和压力实验后，是否需要 SCAFFOLD 才足以形成论文，还是应优先加入更真实的特征/场景异构？

3. 从工作量和成熟度看，您建议先准备会议论文，还是直接按期刊完整度推进？

最终原则 先把一个研究问题做深、做稳、做可复现，再考虑扩展更多算法和场景。论文的价值来自可信的证据与清楚的边界，而不是实验数量本身。