# Stage 1C 后续研究路线与详细执行计划

从 SCAFFOLD、MOON 到 FedBN、通信优化与稳健性扩展

Vehicle-to-Cloud Federated Learning · GTSRB · TensorFlow Federated

| 版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 状态 | 后续实施规划与验收蓝图 |
| 基准随机种子 | 20260720 |
| 文档日期 | 2026-07-25 |

适用对象：项目本人、导师、新成员、后续 AI 助手、代码审计与报告撰写人员

# 文档说明与版本记录

本文件以已经关闭的 Stage 1C-A1 FedProx 为起点，给出 Stage 1C 剩余工作的研究问题、实施顺序、工程状态、实验矩阵、输出规范、风险控制和验收标准。规划遵循“不同研究轴分开、每个算法单独归因、每个阶段形成可复现闭环”的原则。

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-25 | 正式 | 依据 Stage 1C-A1 完整实验、配对审计、类别分析和关闭审计整理。 |

事实边界：本文把“已经由输出文件或审计日志支持的内容”与“后续建议”明确分开。正式结论仅基于已完成的 α=0.1 与 α=0.5、μ=0 与 μ=0.1 配对实验。

# 目录（章节导航）

当前基线与后续总原则

总体阶段结构与优先级

Stage 1C-A2：SCAFFOLD 详细计划

Stage 1C-A3：MOON 详细计划

Stage 1C-A 跨算法综合比较

Stage 1C-B：FedBN 与 Feature Skew

Stage 1C-C：通信压缩与通信效率

稳健性与扩展实验

统一代码架构、输出与 checkpoint 规范

统一实验循环与验收门槛

风险登记与故障处理

最小可交付路径、扩展路径与阶段关闭标准

AI / 新成员交接模板

# 1. 当前基线与后续总原则

Stage 1C-A1 已完成四个 160 轮正式实验，并证明在 α=0.1 和 α=0.5 的严格配对条件下，FedProx μ=0.1 相对 μ=0 提升官方测试准确率和 Macro Class Accuracy。后续工作的任务不是继续寻找更大的 FedProx 数值，而是用相同的工程纪律实现新的算法和新的异构轴。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 已冻结数据 | federated_dirichlet_alpha01_5clients_seed20260720 与 federated_dirichlet_alpha05_5clients_seed20260720；不得重新划分。 |
| 已冻结无 BN 模型 | Stage 1C-A2/A3 继续复用无 BN CNN，保证 FedProx、SCAFFOLD、MOON 的表示能力和通信规模一致。 |
| 已冻结正式预算 | 5 客户端全参与、160 rounds、local_epochs=1、batch_size=64；筛选可用 10/30 轮。 |
| 严格控制组 | 优先使用相同 SGD lr=0.1 的 μ=0 / plain local-SGD 控制；历史 Stage 1B Adam FedAvg 仅作背景。 |
| 测试原则 | 参数筛选只用 global validation；官方 Test.csv 只在参数冻结后评价。 |
| 每阶段独立 | 算法优化、FedBN 特征异构、通信压缩不得在第一轮实验中同时叠加。 |

总原则：每个子阶段都必须具备：退化测试 → 小轮次正确性 → validation-only 筛选 → 160 轮正式配对 → 官方测试 → 类别与机制分析 → 完整性/可比性审计 → 技术报告与关闭审计。

# 2. 总体阶段结构与优先级

| 阶段 | 研究轴 | 核心问题 | 依赖 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C-A2 SCAFFOLD | 标签异构下的优化算法 | 控制变量能否修正客户端更新方向并改善极端 Label Skew？ | 无 BN CNN、固定 Dirichlet partition、完整状态 checkpoint | 最高 |
| 1C-A3 MOON | 表示级对比学习 | 全局模型与客户端历史模型的表示约束能否提高类别恢复？ | 可返回 representation 的模型、每客户端历史状态 | 第二 |
| 1C-A 综合比较 | 同一异构轴下算法对比 | FedProx/SCAFFOLD/MOON 的收益、代价和类别公平性如何？ | A1/A2/A3 均关闭 | 必须 |
| 1C-B FedBN | 特征/场景异构 | 本地 BN 状态能否适配稳定视觉域差异？ | 重新建立正确带 BN 基线 | 第三 |
| 1C-C 通信优化 | 通信表示 | 量化/稀疏化能否降低实际载荷且保持准确率？ | 选择一个稳定算法作为基础 | 第四 |
| 稳健性扩展 | 统计与系统条件 | 多 seed、部分参与、local epochs 变化下结论是否稳定？ | 计算预算允许 | 扩展 |

# 3. Stage 1C-A2：SCAFFOLD 详细计划

## 3.1 研究问题与机制

SCAFFOLD 为服务器保存控制变量 c，为每个客户端保存控制变量 cᵢ，并在本地梯度更新中加入方向校正。与 FedProx 只增加本地损失不同，SCAFFOLD 引入跨轮持续状态，因此工程难度主要在状态建模、客户端 ID 映射和 checkpoint 完整性。

本地校正梯度（概念形式）：

g_corrected = g_local - c_i + c

客户端完成本地训练后：

- 上传模型增量 Δw_i

- 上传控制变量增量 Δc_i

服务器：

- 按样本量或算法规定聚合 Δw_i

- 更新全局控制变量 c

- 更新对应客户端的 c_i

## 3.2 推荐代码结构

src/gtsrb_1c/scaffold/

├── scaffold_state.py          # server/client control variates 数据结构

├── scaffold_client_work.py    # 本地校正更新逻辑

├── scaffold_aggregation.py    # 全局模型和 c 的更新

├── scaffold_checkpoint.py     # 模型 + c + 所有 c_i + round

└── train_scaffold_stage1c.py  # 命令行入口

tools/

├── bootstrap_stage1c_scaffold.py

├── audit_scaffold_state.py

├── audit_scaffold_equivalence.py

├── analyze_scaffold_pair.py

└── finalize_stage1ca2_scaffold.py

如果 TFF 内置接口无法直接表达每客户端持久状态，应优先实现明确的自定义 federated computation 或在 Python 端维护 client_id→control variate 映射。不能只保存全局模型而丢弃 c 与 cᵢ。

## 3.3 正确性测试顺序

状态形状测试：c 和每个 cᵢ 的 tensor 数量、shape、dtype 与 trainable weights 完全一致。

零状态测试：所有控制变量初始化为 0；第 1 轮更新可解释。

退化测试：关闭校正或设置 correction scale=0 时，应回到同一 SGD FedAvg 控制。

客户端 ID 稳定性：client_0 的 c₀ 不能在下一轮错误分配给其他客户端。

未参与客户端测试：即使当前全参与，也要单元测试未参与时 cᵢ 保持不变。

重构测试：逐客户端计算 Δw_i、Δc_i 后应能重构服务器提交状态。

恢复连续性：连续运行 6 轮与 3+resume+3 轮的模型、c、cᵢ 和指标应 allclose。

## 3.4 SCAFFOLD 必须新增的 checkpoint

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| global_model_weights.npz | 全局模型 trainable/non-trainable 权重。 |
| server_control_variate.npz | 服务器控制变量 c。 |
| client_control_variates/client_0.npz ... client_4.npz | 每客户端控制变量 cᵢ。 |
| run_state.json | completed_round、上述文件路径、版本与校验和。 |
| state_manifest.json | 所有 tensor 的名称、顺序、shape、dtype、SHA-256。 |

## 3.5 参数筛选与正式矩阵

| 阶段 | partition | 候选 | 轮数 | 测试集 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冒烟 | α=0.5 | correction off / on | 2–3 | 跳过 | 状态形状、首轮更新、退化 |
| 学习率确认 | α=0.5 | 0.05 / 0.1（必要时 0.2） | 10 | 跳过 | 避免照搬 FedProx 参数但保留共同候选 |
| 校正强度（若实现含 scale） | α=0.5 | 0.25 / 0.5 / 1.0 | 30 | 跳过 | validation-only 筛选 |
| 跨 α 确认 | α=0.1 | Top 2 candidates | 30 | 跳过 | 避免只对 α=0.5 过拟合 |
| 正式配对 | α=0.1、0.5 | plain SGD control / SCAFFOLD | 160 | 最终一次 | 主结论 |

## 3.6 SCAFFOLD 指标与验收

全局：train/val/test accuracy、macro accuracy、loss、best round。

控制变量：||c||₂、每客户端 ||cᵢ||₂、mean/max control norm、Δc norm。

方向：客户端模型更新与全局平均方向的 cosine similarity；校正前后比较。

公平性：客户端本地验证均值、标准差、worst client、best-worst gap。

类别：zero/low-accuracy classes、Stage 1B 失效类别恢复、Top confusion pairs。

工程：checkpoint 完整、resume 连续、未参与客户端状态不变、所有张量 finite。

SCAFFOLD 关闭条件：只有当控制变量状态经过恢复连续性验证、正式实验完成官方测试、配对配置一致且初始模型相同后，才可进入 MOON。

# 4. Stage 1C-A3：MOON 详细计划

## 4.1 研究问题与模型改造

MOON 在客户端引入模型级对比学习：当前本地模型的 representation 应靠近当前全局模型，同时远离该客户端上一轮本地模型。它需要访问中间表示，不能继续把模型只看作 logits 输出的纯 Sequential 黑盒。

推荐模型接口：

class GTSRBEncoderClassifier(tf.keras.Model):

call(x, training=False, return_representation=False)

返回：

- logits: 43 类预测

- representation: GlobalAveragePooling 后、Dropout 前或明确冻结的位置

representation 位置必须固定并记录；对比损失使用归一化向量，温度 τ 与对比权重 μ_moon 只能从 validation 选择。

## 4.2 MOON 状态与计算开销

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 当前全局模型 | 每轮服务器下发，作为正样本表示来源。 |
| 当前本地模型 | 可训练模型。 |
| 上一轮客户端本地模型 | 每客户端独立持久保存，作为负样本表示来源。 |
| 额外前向计算 | 每个 batch 至少需要当前本地、全局参考和历史本地三套 representation。 |
| 额外存储 | 5 份历史客户端模型或等价权重快照。 |
| checkpoint | 全局模型 + 每客户端历史模型 + round + 配置与 tensor manifest。 |

## 4.3 MOON 参数筛选建议

| 参数 | 建议候选 | 筛选原则 |
| --- | --- | --- |
| μ_moon | 0、0.1、1、5 | 先做 μ=0 退化；发散或主任务 loss 恶化时缩小范围。 |
| 温度 τ | 0.1、0.5、1.0 | 只在选定 μ_moon 附近筛选，避免笛卡尔积过大。 |
| representation | GAP 输出为主；必要时比较 Dense 前表示 | 位置变化等价于模型变化，必须单独记录。 |
| 历史模型更新时机 | 每轮本地训练结束后提交 | 必须避免把当前模型提前覆盖成“上一轮模型”。 |

## 4.4 MOON 验收

μ_moon=0 与 plain SGD 控制在小轮次内一致。

相同输入上，全局/当前/历史 representation shape 一致且 finite。

正负 cosine similarity、contrastive loss 和 task loss 分开记录。

客户端历史模型在客户端之间绝不混用。

resume 后历史模型和下一轮 loss 连续。

报告准确率收益以及训练时间、额外存储和计算成本。

# 5. Stage 1C-A 跨算法综合比较

FedProx、SCAFFOLD 与 MOON 完成后，应制作一个统一的 Stage 1C-A 总结，而不是把三个算法各自最高的实验直接拼在一起。每个算法允许用 validation 选择其专用超参数，但正式比较必须使用同一数据划分、模型主干、训练预算、客户端参与规则和官方测试。

| 比较维度 | FedProx | SCAFFOLD | MOON |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要机制 | 近端正则 | 控制变量方向校正 | 表示级对比学习 |
| 跨轮客户端状态 | 无 | 每客户端 cᵢ | 每客户端上一轮本地模型 |
| 额外服务器状态 | 无 | c | 无或分析状态 |
| 额外计算 | 低 | 中 | 高 |
| 额外通信 | 通常很低/无 | 需传控制变量增量 | 通常模型通信不变，但本地计算增大 |
| 必须重点报告 | μ 敏感性、类别恢复 | control norm、方向一致性、状态恢复 | contrastive loss、similarity、时间开销 |

主表：Best Val、Test Acc、Macro Acc、Test Loss、Best Round。

类别表：提升/下降类别、zero classes、worst class、原失效类恢复。

公平性表：客户端均值、标准差、worst client、gap。

代价表：每轮耗时、总耗时、checkpoint 大小、通信载荷。

机制图：update norm、cosine similarity、control/contrastive 指标。

Pareto 视角：准确率收益 versus 状态、计算与通信成本。

# 6. Stage 1C-B：FedBN 与 Feature Skew

## 6.1 概念边界

FedBN 不是“不同客户端使用不同网络结构”的模型异构算法。所有客户端仍共享同一带 BN 架构；差别是卷积/全连接等共享参数参与全局聚合，而 BN 的本地参数或统计量留在客户端。它主要研究特征分布异构和个性化状态。

## 6.2 必须先重建正确的 BN 基线

Centralized-BN：确认模型本身可训练、保存、加载和推理。

Local-only-BN：每个客户端独立训练，确认本地 BN 状态有效。

FedAvg-BN：明确 gamma、beta、moving_mean、moving_variance 的更新、聚合和导出。

FedBN：共享非 BN 权重，每客户端持有自己的 BN 状态。

禁止复用旧失败基线：历史“本地训练接近 99%、全局测试约随机”的带 BN 结果是 BN 状态管理失败案例，不能直接作为 FedAvg-BN 正式对照。

## 6.3 Feature Skew 构造

第一版只引入稳定、可复现、不会改变类别语义的视觉域差异，并尽量保持标签分布近似 IID，以单独研究 feature shift。每个客户端的变换参数写入 metadata，训练和对应域测试使用同一域定义。

| 客户端域示例 | 允许变换 | 必须记录 |
| --- | --- | --- |
| Domain 0 | 原始或轻微亮度偏移 | brightness factor、seed |
| Domain 1 | 对比度变化 | contrast factor |
| Domain 2 | 轻度 Gaussian noise | noise std、裁剪规则 |
| Domain 3 | 轻度模糊 | kernel size / sigma |
| Domain 4 | 色温或饱和度变化 | 变换参数与顺序 |

不使用水平翻转，因为部分方向交通标志翻转后语义改变。变换应预先固定，不要在每次实验中临时随机生成新的域。

## 6.4 FedBN 状态与评价

checkpoint 必须保存共享权重和 5 组客户端 BN 状态。

每个客户端对应域测试时使用“共享权重 + 本地 BN”。

报告客户端平均、最差客户端、标准差、best-worst gap。

增加跨域矩阵：Client i 的 BN 在 Domain j 上的表现。

同时保留原始官方 GTSRB Test.csv 作为全局泛化参考，但不应成为唯一指标。

新客户端没有 BN 状态时，可在扩展实验研究 BN recalibration。

# 7. Stage 1C-C：通信压缩与通信效率

通信优化研究“如何少传数据”，必须与 Non-IID 算法改进分开。建议在 Stage 1C-A 中选择一个稳定、实现状态清楚的算法作为基线，再只改变上传/下载表示。

## 7.1 推荐实现顺序

先建立无压缩全精度字节计数器，按实际 tensor 序列化后的载荷统计。

均匀量化：float32 → int8 / int16，并传 scale、zero-point 等元数据。

Top-k 稀疏化：传数值、索引、shape 和 dtype，不能只统计非零数值。

误差反馈：保存每客户端 residual，checkpoint 必须包含 residual。

必要时研究下行压缩；首版可先只压缩客户端上行。

## 7.2 通信实验输出

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| payload_value_bytes | 量化或稀疏数值本身。 |
| payload_index_bytes | 稀疏索引。 |
| payload_metadata_bytes | shape、scale、dtype、层边界等。 |
| cumulative_uplink/downlink_bytes | 累计上行和下行分开记录。 |
| encode/decode_seconds | 压缩和解压额外耗时。 |
| accuracy_loss_at_budget | 在相同通信预算下的性能。 |
| Pareto curve | Test Accuracy / Macro Accuracy versus actual bytes。 |

通信口径：Stage 1A/1B 的 3.77 MiB/round 是理论模型上下行估算，不含协议头与序列化。Stage 1C-C 必须报告压缩后实际载荷组成，不能只写“稀疏 90%”。

# 8. 稳健性与扩展实验

| 扩展 | 研究价值 | 最低建议 |
| --- | --- | --- |
| 多随机种子 | 估计均值、标准差与结论稳定性 | 至少 3 seeds；优先 α=0.1 |
| 部分客户端参与 | 更接近现实并放大 client drift | 每轮 3/5 或 2/5；SCAFFOLD 特别重要 |
| local epochs | 观察本地训练增强后的算法差异 | 1、3、5；先小轮次稳定性 |
| 客户端数量 | 检查 5-client 结论是否可扩展 | 10 clients 作为扩展 |
| α 阈值扫描 | 定位 FedAvg 性能断崖 | α=0.3、0.2、0.15 |
| track-aware split | 减轻连续帧泄漏导致验证过易 | 若数据元信息允许，按真实标志轨迹分组 |
| 系统异构 | 不同客户端本地步数/算力差异 | 作为 Stage 1C 之后扩展 |

在当前项目截止时间有限时，多 seed 和部分参与不应阻塞 A2/A3 的首个完整闭环；它们应在核心算法结果完成后作为稳健性扩展。

# 9. 统一代码架构、输出与 checkpoint 规范

src/gtsrb_1c/

├── common/                 # 可选：共享数据、模型、评估、文件与审计函数

├── fedprox/                # A1：已关闭，只维护不重写

├── scaffold/               # A2

├── moon/                   # A3

├── fedbn/                  # B

└── compression/            # C

outputs/stage1c/

├── fedprox_formal/

├── scaffold_formal/

├── moon_formal/

├── fedbn_formal/

├── compression_formal/

└── cross_algorithm_analysis/

公共模块抽取必须以“不改变已验证行为”为前提。建议先复制并写 regression test，再逐步抽取；不要为了目录美观大规模重构后同时开始新算法。

## 9.1 统一命名模板

<algorithm>_<optimizer>_lr<lr>_<algorithm-hparams>_alpha<alpha>_<rounds>r_seed<seed>

示例：

scaffold_sgd_lr0p1_corr1p0_alpha01_160r_seed20260720

moon_sgd_lr0p1_moon1p0_tau0p5_alpha01_160r_seed20260720

fedbn_sgd_lr0p1_domainsetv1_160r_seed20260720

## 9.2 统一输出最小集合

config.json、run_state.json、run_summary.json、metrics.csv。

best/last model 与每轮或间隔 checkpoint。

test_metrics.json、per_class_accuracy.csv、confusion_matrix.csv。

算法专用 state manifest 与算法专用 metrics。

配对分析、跨 α 汇总、技术报告、artifact manifest、closure audit。

# 10. 统一实验循环与验收门槛

| 步骤 | 动作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 0. 归档 | 备份当前已验证代码和正式输出 | SHA-256 manifest 存在，不覆盖旧结果 |
| 1. 静态检查 | 语法、CLI、tensor shape、状态 schema | 编译通过，参数校验明确 |
| 2. 退化测试 | 算法专用项关闭 | 与 plain control allclose 或差异在解释范围 |
| 3. 冒烟 | 2–3 轮 | 输出完整、数值 finite、checkpoint 可写 |
| 4. 恢复测试 | 连续 6 轮 vs 3+3 | 模型、算法状态、指标连续 |
| 5. Validation-only 筛选 | 10/30 轮 | 不生成官方测试结果；稳定候选清楚 |
| 6. 跨 α 确认 | α=0.5 → α=0.1 | 候选不是只对单一分布有效 |
| 7. 160 轮正式配对 | 冻结参数 | 轮次完整、无非有限更新 |
| 8. 最终测试 | 只对冻结参数 | 12,630 样本、类别与混淆输出完整 |
| 9. 审计 | 完整性、可比性、初始状态、重构 | 全部 PASS |
| 10. 关闭 | 报告、manifest、closure audit | 所有 closure flags=True |

# 11. 风险登记与故障处理

| 风险 | 影响 | 预防 / 检测 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| TFF worker 残留 | 速度骤降、内存耗尽 | 每次运行前 pgrep；一次一个实验 | 安全停止主进程后 pkill worker_binary；重启 WSL |
| 有状态算法只保存模型 | resume 后结果错误但不明显 | state manifest、恢复连续性测试 | 禁止正式运行，先完成完整 checkpoint |
| 测试集泄漏 | 参数选择偏乐观 | --skip-final-test、selection policy | 删除泄漏实验的“正式”标签，重新 validation-only 选择 |
| 目录名与配置不一致 | 错误配对 | 以 config/run_summary 为准，目录名只作提示 | 审计拒绝 equal=False 配对 |
| 算法专用状态与客户端 ID 错配 | SCAFFOLD/MOON 失效 | 明确 client_id 键与 hash | 状态映射单元测试、逐客户端重放 |
| 数值发散 | non-finite update | 每轮 finite 检查、短轮次筛选 | 降低 lr/算法强度，保留失败记录 |
| 大规模重构破坏旧基线 | 无法复现 Stage 1C-A1 | 归档、回归测试、只读正式目录 | 回滚并从已验证脚本增量开发 |
| BN 状态错误 | 全局模型接近随机 | 变量分组审计、Centralized/Local 基线 | 不进入 FedBN 正式比较 |
| 通信字节口径错误 | 夸大压缩收益 | 分项实际序列化计数 | 重新生成 payload 统计 |

# 12. 最小可交付路径、扩展路径与阶段关闭标准

## 12.1 最小可交付路径（推荐）

完成 Stage 1C-A2 SCAFFOLD：α=0.1/0.5 两组正式配对、测试、审计、报告。

完成 Stage 1C-A3 MOON：若时间不足，至少完成实现、退化、30 轮筛选和一组 α=0.1 正式实验，并明确写为后续工作；理想状态仍是两 α 正式配对。

生成 Stage 1C-A 跨算法总表和讨论。

FedBN 与通信压缩作为明确的 Stage 1C-B/C 后续方向，不能在未完成正确基线时仓促给出正式结论。

## 12.2 完整扩展路径

SCAFFOLD → MOON → A 轴跨算法报告。

带 BN 基线重建 → Feature Skew v1 → FedAvg-BN/FedBN。

选择稳定算法 → int8 量化 → Top-k + error feedback → Pareto 分析。

多 seed、部分参与、local epoch 扩展。

应用验证：将训练模型用于交通标志识别与简单控制规则/仿真。

最终再扩展到 BDD100K 或更真实道路域。

## 12.3 每个子阶段的关闭定义

Definition of Done：代码可从干净环境运行；参数选择未使用官方测试；正式实验可恢复且状态完整；指标、类别、混淆与算法机制输出齐全；审计全部通过；报告明确结论、负面结果、限制和复现路径；正式目录生成 manifest 并被冻结。

# 13. AI / 新成员交接模板

项目：GTSRB + TensorFlow Federated 联邦学习

当前状态：Stage 1C-A1 FedProx 已关闭，下一步是 Stage 1C-A2 SCAFFOLD

冻结资产：

- data/gtsrb/federated_dirichlet_alpha01_5clients_seed20260720

- data/gtsrb/federated_dirichlet_alpha05_5clients_seed20260720

- 无 BatchNorm CNN

- 5 clients、160 rounds、local epoch=1、batch size=64

- official Test.csv 只用于最终评估

必须先读：

1. Stage1C_A1_FedProx_Implementation_and_Handover_Guide_v1.0.docx

2. Stage1C_A1_FedProx_Technical_Report_v1.0.md

3. outputs/stage1c/fedprox_formal/analysis/stage1ca1_closure_audit.txt

禁止：

- 覆盖 fedprox_formal

- 重生成固定 partition

- 只保存 SCAFFOLD 全局模型而丢弃控制变量

- 用 Test.csv 选择超参数

- 同时叠加 SCAFFOLD、FedBN 和压缩后再归因

接手人员应先提交一份“现状确认清单”，再开始编码。任何规划中的目录或脚本在实际生成前都不得写成“已完成”。

# 14. 最终路线总结

推荐下一步：立即新建 Stage 1C-A2 SCAFFOLD 独立工作区；第一目标不是跑 160 轮，而是先定义完整控制变量状态、完成退化测试和 3+resume+3 的状态连续性测试。只有这些通过后，再按 FedProx 已建立的筛选—正式—审计—关闭模板推进。